## Overview
Test case Overview
| Project Name: | Phần mềm đặt khách sạn
| Project Number: |  | Test Quantity
| Publication Date: | 2018-12-17 | Test Standpoints | Untested | OK | Not OK | Total
|  |  | System Test | 0 | 10 | 1 | 11
|  |  | Number of Testcase | 0 | 10 | 1 | 11
Related Document:
Related Software:
Note
Approval:
Name and Organization
Concurrence:
Name and Organization

## Operation Test
Project: | Phần mềm đặt khách sạn |  |  | Result: | OK: | 10 | Tested and result is correct
ID Fmt: | (SheetNo).(Med Point).(Sub Point)-(Testcase ID) |  |  |  | Not OK: | 1 | Tested and result is not correct
Big Point: | Operation Test |  |  |  | Untested: | 0 | Pending test
|  |  |  | Total: |  | 11
1. | Kiểm tra tìm kiếm
No. | Subtopic(normality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
1 | Đăng kí tài khoản | 1. Nhập thông tin cá nhân để đăng kí tài khoản | Hiển thị được kết quả đăng kí tài khoản, đăng nhập tài khoản đó thành công |  | OK
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
1.1-1 |  |  |  |  | Hoang
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
111 |  |  |  |  | 2018-08-12
No. | Subtopic(normality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
2 | Tìm kiếm khách sạn | 1. Nhập khu vực mình muốn đến | Hiển thị danh sách khách sạn theo khu vực mình muốn đến |  | OK
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
1.2-1 |  |  |  |  | Hoang
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
121 |  |  |  |  | 2018-08-12
No. | Subtopic(normality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
3 | Chọn loại phòng muốn đặt | 1. Lựa chọn giữa các loại phòng | Đưa ra danh sách các loại phòng mà khách sạn đó có |  | OK
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
1.3-1 |  |  |  |  | Hoang
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
131 |  |  |  |  | 2018-08-12
No. | Subtopic(normality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
4 | Xem thông tin phòng | 1. Chọn phòng mà mình muốn xem thông tin trong danh sách loại phòng hiển thị | Hiển thị thông tin phòng: trạng thái, dịch vụ thích hợp, tiện ích nổi bật, mức giá. |  | OK
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
1.4-1 |  |  |  |  | Hoang
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
141 |  |  |  |  | 2018-08-12
2. | Đặt phòng
No. | Subtopic(normality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
5 | Đặt phòng online | 1. Khách hàng có quyết định đặt phòng | Khách sạn nhận được yêu cầu đặt phòng của khách hàng |  | OK
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
2.1-1 |  |  |  |  | Hoang
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
211 |  |  |  |  | 2018-08-12
No. | Subtopic(normality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
6 | Thay đổi trạng thái phòng | 1. Phần mềm tự động thay đổi trạng thái phòng với những phòng có người đặt | Chạy được |  | OK
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
2.2-1 |  |  |  |  | Hoang
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
211 |  |  |  |  | 2018-08-12
3. | Chức năng của khách sạn
No. | Subtopic(normality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
7 | Đăng nhập | 1. Khách sạn sẽ đăng nhập do công ty cung cấp phần mềm cấp khi kí hợp đồng | Đăng nhập thành công |  | OK
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
3.1-1 |  |  |  |  | Hoang
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
311 |  |  |  |  | 2018-08-12
No. | Subtopic(normality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
8 | Đăng bài viết | 1. Khách sạn thực hiện upload bài viết lên trang web. Có thể dùng file hoặc viết trực tiếp lên web | Oke, trang web đã cập nhật được bài đăng |  | OK
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
3.2-1 |  |  |  |  | Hoang
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
321 |  |  |  |  | 2018-08-12
No. | Subtopic(abnormality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
9 | Chấp nhận hoặc hủy các yêu cầu đặt phòng | 1. Khách sạn có thông tin yêu cầu xem phòng đặt có được chấp nhận hay hủy | Không có thông tin thông báo, chỉ cần khách hàng đặt là khách sạn chưa thể hủy. |  | Not OK |  | BUG321
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
3.3-1 |  |  |  |  | Hoang | Kiet | Hoang
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
331 |  |  |  |  | 2018-08-12 | 2018-09-12
No. | Subtopic(abnormality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
10 | Quản trị tình trạng các phòng | 1. Khách sạn sẽ được đưa ra 1 bảng liệt kê tình trạng các phòng | Phần mềm đưa ra danh sách các phòng. Muốn xem tình trạng phải xem từng phòng đơn lẻ |  | Not OK |  | BUG331
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
3.4-1 |  |  |  |  | Hoang | Kiet | Hoang
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
341 |  |  |  |  | 2018-08-12 | 2018-09-12
4. | Áp dụng chiết khấu
No. | Subtopic(abnormality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
11 | Áp dụng chiết khấu | 1. Áp dụng chiết khấu cho từng khách sạn, từng loại phòng | Phần mềm chưa đưa ra được mức độ chiết khấu cho từng khách sạn, từng loại phòng. Tất cả chỉ dùng chung 1 mức chiết khấu |  | Not OK |  | BUG331
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
4.1-1 |  |  |  |  | Hoang | Kiet | Hoang
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
411 |  |  |  |  | 2018-08-12 | 2018-09-12
5. | Tạo báo cáo
No. | Subtopic(normality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
12 | Tạo báo cáo | 1. Tạo báo cáo hoạt động trong ngày | Chạy được |  | OK
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
5.1-1 |  |  |  |  | Hoang
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
511 |  |  |  |  | 2018-08-12